|  | Утвержден приказом директора МКОУ «Каменская средняя школа» О.В.Отрощенко приказ № 52/2 от 22.05.2019 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(далее ФГОС СОО)  В МКОУ «КАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | Май 2019 |
| 2. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для средней школы. | Октябрь 2019 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО | Май 2019 |
| 4. | Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО. | Постоянно |
| 5. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. | Май – Июнь 2018-2019 |
| 6. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО: корректировка имеющихся и введение в действие новых локальных нормативных актов (положений), корректировка должностных инструкций работников ОУ. | 2019-2020 учебный год |
| 7. | Разработка проекта ООП СОО (без УП и рабочих программ). | Ноябрь-Январь |
| 8. | Разработка и утверждение учебного плана на уровне СОО. | Март- Апрель 2020 |
| 9. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов на уровне СОО. | Апрель - Май 2020 |
| 10. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ, для осуществления педагогической деятельности в 10-11 классах. | Май-Август 2020 |
| 2. | МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1. | Разработка плана методической работы в рамках введения ФГОС СОО. | Ноябрь 2019 |
| 2. | Совещание «Организационно-правовые и психолого-педагогические условия введения ФГОС СОО». | Декабрь 2019 |
| 3. | Обсуждение плана внеурочной деятельности. | Февраль 2020 |
| 4. | Формирование системы оценки результатов образования, оценочных материалов в соответствии с ФГОС СОО. | Январь-Апрель 2020 |
| 5. | Проведение тематических заседаний ШМО по введению ФГОС СОО. | 2019-2020 учебный год |
| 6. | Выработка критериев оценки занятий (уроков, занятий внеурочной деятельности, профессиональных проб и социальных практик). | 2019-2020 учебный год |
| 7. | Педсовет «Разработка основной образовательной программы среднего общего образования» | Март 2020 |
| 3. | ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |
| 1. | Формирование оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Март 2020 |
| 2. | Разработка программ внеурочной деятельности на уровне СОО. | Апрель 2020 |
| 4. | ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |
| 1. | Организация тьюторского сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. | Май-Август 2020 |
| 2. | Проведение организационных собраний обучающихся и родителей по организации проектной деятельности. | Сентябрь 2020 |
| 5. | ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ |  |
| 1. | Формирование модели организации социальных практик и профессиональных проб на уровне СОО. | Апрель-Май 2020 |
| 2. | Заключение договоров о сотрудничестве с организациями для организации социальных практик и профессиональных проб на уровне СОО. | Апрель-Август 2020 |
| 3. | Разработка дневника социальных практик и профессиональных проб обучающегося. | Январь-Апрель 2020 |
| 6. | КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечение для реализации ФГОС СОО | Май 2019 |
| 2. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введение ФГОС СОО. | Июнь 2019 |
| 7. | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы | Июль-август |
| 3. | Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по выявлению образовательных потребностей на уровне СОО. | Апрель 2019 и 2020 |
| 4. | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС СОО на родительских собраниях. | 2019-2020 учебный год |
| 5. | Информирование обучающихся о введении ФГОС СОО | 2019-2020 учебный год |
| 8. | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1. | Анализ МТБ. | Май 2019 |
| 2. | Обеспечение соответствия МТБ ОУ требованиям ФГОС СОО. | Постоянно |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. | Ежегодно |
| 4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно |
| 5. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требования ФГОС СОО. | Постоянно |
| 9. | УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1. | Внутришкольный контроль введения ФГОС СОО. | Постоянно |
| 2. | Участие органов самоуправления ОУ в подготовке, обсуждении, принятии и реализации управленческих решений по введению ФГОС СОО. | 2019-2020 учебный год |
| 3. | Проведение совещаний по введению и реализации ФГОС СОО. | По мере необходимости |
| 4. | Коррекция деятельности по введению ФГОС СОО. | 2019-2020 учебный год |