|  | Приложение 2 к приказу № 135/2 от 20.10.2020г |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации целевой модели наставничества

в МКОУ "Каменская средняя школа" в 2020-2021 учебном году

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Подготовить пакет документов, регламентирующих организацию программы наставничества в ОУ | до октября 2020г | Отрощенко О.В. |
| Внести изменения в должностные инструкции педагогических работников в части реализации программы наставничества в ОУ | Октябрь 2020г | Отрощенко О.В. |
| Внести изменения в локальные акты, регулирующие стимулирующие надбавки к заработной плате педагогическим работникам, реализующим программы наставничества в ОУ | Октябрь 2020г | Отрощенко О.В. |
| Утвердить Положение о наставничестве в МКОУ "Каменская средняя школа" | Октябрь 2020г | Отрощенко О.В. |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Разработать и утвердить план-график реализации программы наставничества в МКОУ "Каменская средняя школа" | Октябрь 2020г | Микушина И.И. Отрощенко О.В. |
| Разработать и утвердить дорожную карту по реализации программы наставничества в МКОУ "Каменская средняя школа" в 2020-2021 учебном году | Октябрь 2020г | Микушина И.И. Отрощенко О.В. |
| Разработать проект " Наставничество в МКОУ "Каменская средняя школа" | Сентябрь 2020г | Отрощенко О.В. Микушина И.И. Калинина И.А. |
| Организовать сбор данных о наставниках и наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагог-психолог) | Сентябрь 2020г | Микушина И.И. Калинина И.А. Шарапов Е.В. |
| Разработать индивидуальные маршруты сопровождения наставляемых | Октябрь 2020 | Шарапов Е.В., наставники |
| Мониторинг эффективности реализации программы | ежеквартально | Отрощенко О.В. Микушина И.И. Калинина И.А. |
| Разместить информацию о программе на сайте ОО | Октябрь 2020г | Микушина И.И. Пискова О.В. |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Рассмотреть на методическом совете МКОУ "Каменская средняя школа" основную концепцию, цель, задачи, ожидаемые результаты проекта реализации программы наставничества в МКОУ "Каменская средняя школа" | Ноябрь 2020г | Микушина И.И. |
| Организовать обучение наставников | Ноябрь 2020г | Микушина И.И. Шарапов Е.В. |
| Консультирование педагогов по вопросам организации наставничества | в течение года | Микушина И.И. Шарапов Е.В. |
| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Подготовить пакет диагностических материалов для проведения мониторинга, направленного на поиск потенциальных наставников | Ноябрь 2020г | Шарапов Е.В. |
| Разработать план психолого-педагогического сопровождения для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия при реализации программы наставничества в МКОУ "Каменская средняя школа" | Ноябрь 2020г | Шарапов Е.В. |
| Организовать консультационную помощь всем участникам образовательных отношений по установлению психологически комфортной системы взаимоотношений при реализации программы наставничества в МКОУ "Каменская средняя школа" | в течение года | Шарапов Е.В. |
| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Популяризация лучших практик наставничества через медиа, участников, партнеров, сайт ОО | Май 2020г | Отрощенко О.В. Микушина И.И. Калинина И.А. |
| Создать электронную базу наставников для оперативного управления реализацией проекта | Декабрь 2020г | Отрощенко О.В. Микушина И.И. Калинина И.А. Пермякова Т.В. |